## Slide 1: 国際リニアコライダー・技術設計報告書 (TDR)における 人材確保・育成について - ILC 加速器実現への技術課題・人材準備 – ILC Human Resource and Training Plan
山本 明 (LCC, KEK)
Akira Yamamoto (LCC, KEK)
文科省・国際リニアコライダーに関する有識者会議
人材の確保・育成方策・検証作業部会
MEXT ILC HR Working Group
第1回：2015-11-18

## Slide 2: ILC-TDR 加速器の概要 ILC Accelerator Overview
Damping Rings
Polarised electron source
E+ source
Ring to Main Linac (RTML)
(including
bunch compressors)
e- Main Linac
e+ Main Linac
Parameters | Value
重心エネルギー （長さ） | 500 GeV (31 km)
ピーク・ビーム輝度 | 1.8 x1034 cm-2s-1
ビーム繰り返し数 | 5 Hz
ビームパルス幅 | 0.73 ms
平均電流 | 5.8 mA (in pulse)
平均加速勾配 Q | 31.5 MV/m +/-20% Q0 = 1E10

## Slide 3
電子・陽電子源 (e-, e+) :
減衰リング (DR：ビーム良質化):
DR からのビーム輸送 (RTML）:
主線形加速器 (ML）：SCRF Technology
ビーム・最終供給システム (BDS）
ILC 加速器の基本構成・技術
ILC Accelerator Technology
超伝導高周波加速技術： SRF
電力を節約し、強力に加速
ナノビーム技術：Nano beam
平行にしてからビームを絞る
Notes: 3

## Slide 4: ILC 技術設計書(TDR) の完成・出版:2013 ILC-TDR Publication in 2013
ILC-GDE
2005
2006
2007
2008
2012
2009
2010
2011
2013
Tech. Design：TDP1
Higgs
discovered
126 GeV
Selection of SC Technology
TDP 2
Ref. Design (RDR)
LCC
LHC
2004
TDR
1980’ ~ Basic Study
2013.6.12
2012.12.15
TDR
完成・出版
2014

## Slide 5: ILC-TDR以降の進捗・報告 Progress after ILC-TDR
MEXT-ILC 有識者会議での議論・提言を反映しつつ、更に設計最適化を図る
はじめに
GDE 以降の組織・活動
好ましいサイト
地質調査と施設検討
加速器機器の設計と開発の進展
加速器機器の配置と関連するシステム
インテグレーションおよび試験設備
ハブラボに求められる規模
更なる準備への計画
まとめ

## Slide 6: 報告の内容 Outline
ILC加速器建設に必要な人材 （ILC-国際設計チームによる検討）
  Human Resource plan (by ILC TDR GDE)
ILC加速器実現にむけた準備 (KEK ILC アクションプランWGによる検討)
  Human Resource and Training Plan at KEK (by KEK-ILC Action Plan WG)
  超伝導加速器技術課題に必要な人材育成
  ナノビーム技術課題に必要な人材育成
  施設技術課題に必要な人材育成

## Slide 7: 報告概要
ILC 研究所は、加速器建設および運転に、~ 1,000 名規模の人材 （研究、技術、管理部門、及び業務委託を含む）を、必要 （TDR に記述）。
ILC Scale : ~ 1000 staff (including scientists, engineers, administrators, sub-contractors)
世界各地域の同様の規模を有する素粒子・原子核・加速器研究所が、国際的に連携し、適切なバランスで分担・貢献する事を前提。
Global balance and cooperation
”準備段階”を、先端加速器技術開発（SRF, nano-beam技術等）での、現有の人材を中心としてスタートし、段階的に増強を図る。 ”建設段階”に必要となる人材（TDR での検討）の ~ 25%に相当するコアメンバーを育成する (KEK検討案）。他計画からの人材の移行、新規若手の採用・育成を組み合わせ、増強する。
About 25 % of staff to be prepared and trained during the preparation period
加速器建設の為のコアとなる人材を、以下に焦点として、育成を図ることが重要。
  超伝導高周波加速技術、(2)ナノビーム技術、(3) 施設設計・準備、および
  (1) SRF, (2) Nano beam, (3) CFS …
  (4) 新国際研究所の創設準備 （本検討人材数には含まず。計画判断後の検討課題）.

## Slide 8: ILC 加速器建設における研究所人材構想・全容 準備期間 (4年） 〜建設期間（９年） Plan for Preparation (4 years) and Construction (9 years)
Stage | Preparation |  |  |  | Construction |  |  |  |  |  |  |  |  | Int.
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Prep | 118 | 161 | 222 | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Const. |  |  |  |  | 410 | 922 | 1208 | 1350 | 1589 | 1480 | 1374 | 1106 | 679 | 10,117
Inst. |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 768 | 1140 | 683 | 522 | 3,353
Sum |  |  |  |  | 410 | 922 | 1288 | 1430 | 1669 | 2248 | 2514 | 1789 | 1201 | 13,470
TDR describin the following numbers
Tafter DR、KEK’s proposal
AV: ~ 1,100/year
Chart: 
 | 118 | 161 | 222 | 282
 | 410 | 922 | 1208 | 1350 | 1589 | 1480 | 1374 | 1106 | 679
 | 80 | 80 | 80 | 768 | 1140 | 683 | 522
≥ 25% of 1, 100
1, 100

## Slide 9: ILC 年次計画・必要人員総表 (検討中) Human Resource Breakdown
 |  | Pre-p. | Prep. (P4) | Construction （9 year on av.） |  | Oper. | 
 |  | General R&D budget | ILC preparation budget with a specific site | Accelerator component and CFS Average for 9 years | Installation average for 4 years |  | 
Leader | Overall | ~14 | 50 | 201 | 42 | TBD | 
 | Core members | - | - | 50 |  |  | 
Scientist | Overall | ~ 8 | 29 | 117 | 0 | TBD | 
 | Core members | - | - | 29 |  |  | 
Engineer | Overall | ~ 26 | 92 | 365 | 84 | TBD | 
 | Core members | - | - | 92 |  |  | 
Tech. Worker PD | Overall | ~ 31 | 110 | 440 | 713 | TBD | 
 | Core members | - | - | 110 |  |  | 
Sum | Overall | ~ 80 | 282 | 1,124 | 838 | ~ 850 | 
 | Core members | - | - | 282 |  |  | 
建設期間（9年）の必要人員は、当該期間の平均数を記載（本体要素建設は9年間、組込・据付作業は実質的に４年間）。 短期的に必要となる組み込み作業の人数を 常勤的な人材数には含めない、 その結果、本体要素建設に必要な常勤的人数の平均は年1,124人となる。 職種比率：「」「本体要素・施設建設期間での平均FTE の比率から、「本準備期間」の職種比率を算出 ((参考：予備資料：p. 43） 本体要素・施設建設での「コアメンバー」は、本準備期間のメンバ（25% )を書き込んだ。 予備準備期間は、現有 76名以上を80名にまるめ、本準備期間と同様に職種での比率を算出 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: ILC-TDRに於ける労務量・人材数 見積もり根拠・経緯 Basic Background
基本設計書(RDR-2007)における労務量見積を基本。
RDR-2007 is our base for labor estimate
  RDR の時点で、加速器建設(SLAC, Fermilab, CERN, DESY等）の実績を基に、各技術別に算出、積算。
  通常加速器技術に関する部分は、RDR での評価を継承。
  技術設計書（TDR-2013) 段階では、以下について、改訂
  TDR-2013 revised, mainly for Installation and SRF based on LHC and E-XFEL preparation
    組み込み作業：CERN-LHCでの経験を反映
    SRF技術（性能の評価等：DESY-FLASH, 欧州-XFEL 等での経験を反映）
  加速器建設年次計画に合わせ、『加速器要素建設』、『組込・据付作業』に分類し、見積り。
  職員職種を、リーダ、研究者、技術者、作業者に分類し、労務量・人材数を見積り。
    業務委託などによる人材の補完は、職員労務量・人材数に含む。
    管理事務職員は上記に準じて労務量・人材数に含む。
    物理実験、測定器は、条件を同一に扱うことが難しく、現在、別途、検討中。
TDR では、国際連携、全体としての労務量・人材数を算出。
TDR is only for global sum with out regional contribution breakdown
  国際的な分担（比率）などは、計画判断後に政府間で調整される課題。

## Slide 11: ILC 加速器建設労務・人材評価の経緯 RDR -2007 TDR-2013 (地域平均)
シミュレーション、オペレーション
研究所管理運営
エリア特定
他の高周波電力
ネットワーク
制御
ダンプ・コリメータ
モニター
真空
マグネット、電源
冷却システム
組込、据付
測量、アラインメント
施設
高周波電力
超伝導空洞、クライオモジュール

## Slide 12: TDR におけるILC加速器建設に必要な研究所の人材 (FTE)
 |  | 積分人・時 K person-hr | 積分 FTE p-yr | FTE / 年 Av. In yr | 規模 Staff/yr
 |  | 22,898 | 13,470 |  | 
1 | ACC (SRF, 9 yr) | 6,520 (28.5%) | 3,835 | 426 | 
2 | ACC（etc） | 5,321 (23.2%) | 3,130 | 347 | <1,124>
3 | CFS, Alignment | 1,359 (5.9%) | 800 | 89 | 
4 | Administration | 3,998 (17.5%) | 2,352 | 261 | 
5 | Installation （４ yr） | 5,700 (24.9%) | 3,353 | (+838) | 
参考：国際的連携をもつ加速器研究所の規模 = 人材源の国際的な基盤：
  CERN： ~ 2500 , DESY: ~2,400, CEA-Saclay: ~4,200, etc.、
  Fermilab: ~1,700, SLAC: ~1,700, BNL: ~3,000, JLab : ~800, etc.,
  KEK: ~750, IHEP: ~1,400、 PAL: (TBD), RRCAT: (> 3,000)、etc.,
  ILC は、世界の加速器研究所が、約1/10 の人材を提供すれば実現できるスケール
  ILC can be built with contribution with a level of ~ 1/10 human resource from them.
建設期間の平均で、~ 1,100 人の研究所労務・人材が必要。
（5. 組込・据付は4年間の短期であり、常用人数には含まない）
28%
28.5%
Rev. 151025

## Slide 13: ILC加速器建設の為の研究所労務・人材(内訳2） Further Breakdown
分野 Item | サブシステム Sub-Item | 積分労務 Integ. K p-hr | 積分労務 Integ. Person-yr | リーダ Senior | 研究者 Sci | 技術者 Eng. | 作業者 Tech.
CFS (9 yrs) | -Civil E, Build. Utility | 1,359 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0
Acc (9 yrs) | Sub-total - Cavity and CM - HLRF(1.3GHz) - Int-Control-LLRF - Cryogenics - Magnets - Power Supplies - Vacuum - Instrumentation - Dump-Collimator - Computing infra. - Other-(non-L)-HLRF - Simulation & op. - Area spec. sys. | 11,841 3,551 915 1,357 557 387 1,411 119 517 211 1,392 68 175 1,181 | 6,966 2,089 538 798 328 228 830 70 304 124 819 40 103 695 | 499 193 79 48 21 10 0 8 0 10 61 5 0 64 | 760 114 0 0 42 0 0 0 101 0 189 0 103 211 | 2,240 410 275 503 167 58 54 20 101 38 380 21 0 213 | 3,465 1,372 184 247 98 159 776 43 101 76 189 14 0 206
Manage. (9 yrs) | Administration | 3,998 | 2,352 | 1313 | 295 | 248 | 497
Installation (4 yrs) | Installation | 5,700 | 3,353 | 168 | 0 | 335 | 2,850
 | Total | 22,898 | 13,471 | (1,980) | (1055) | (3623) | (6812)
Rev-150108

## Slide 14: ILC 加速器建設・労務（研究所）・年次計画 Annual Profile for accelerator construction
職種による人数比率は、別表 (p16)。より詳細な内訳分類は、予備資料（p43)を参照。

## Slide 15: ILC 加速器組み込み労務・年次計画 (日本の場合、業務委託の比率が高い） Annual profice for Installation, more outsourcing in Japan.
職種による、人数比率は、別表参照 (p15, 30)
職種による、人数比率は、別表 (p15)、より詳細には予備資料（p40)を 参照
職種による人数比率は、別表 (p16)。より詳細な内訳分類は、予備資料（p43)を参照。

## Slide 16
労務量の分類・バランス
Another breakdown view
建設:
組み込み
人員（FTE）
人員（FTE）
year
year
年間労働時間：1,700 hours
 | 積算 労務 | 平均年間労務 | 職員 | 業務委託 | 付記
Acclererator construction ： (9 yrs) |  |  |  |  | 
Leader and management | 1,610 | 179 | 179 | 0 | 
Scientiest Enginners | 4,344 | 483 | 333 | 150 | 
Tech. workers | 3,963 | 440 | 117 | 323 | 
 |  |  |  |  | (33 % sub-contractor)
Installation ：(~4 yrs) |  |  |  |  | 
Leders and management | 168 | 42 | 42 | 0 | 
Scientiests Enginner | 335 | 84 | 42 | 42 | 
Tech, Workers | 2,850 | 713 | 71 | 642 | 
 |  |  |  |  | (76 % subcontractor）

## Slide 17: ILC加速器建設に必要な研究所人材 (内訳）
分野 | 項目 | 積分人時 K P-hr | 積分人年 p-yr | 平均 <FTE/yr> | %
1, CFS | 小合計 (9年）： - 土木、建築、設備 - 測量、アライメント | 1,359 787 572 | 800 463 337 | <89> 51 37 | 5.9%
2. Acc SRF | 小合計 (9年）： (1) SRF Cavity and CM (2) 高周波電力 (1.3 GHz) (3) 高周波制御 (4) 冷却システム (5) 地域特定機器 | 6,520 3,551 915 1,357 557 140 | 3,835 2,089 538 798 328 82 | <426> ~232 ~60 ~89 ~36 ~9 | 28.5%
3.Acc. etc | 小合計 （9年）： - 磁石 - 電源 - 真空 - モニター、測定機器 - ビームダンプ、コリメータ - 計算機ネットワーク - 高周波電力（1.3 GHz以外） - シミュレーション - 地域特定機器 | 5,321 387 1,411 119 517 211 1,392 68 175 1,041 | 3,130 228 830 70 304 124 819 40 103 612 | <347> ~25 ~92 ~8 ~34 ~14 ~91 ~4 ~11 ~68 | 23.2 %
4. Manage. | (9年） | 3,998 | 2,352 | <261> | 17.5%
5. Install. | （４年） | 5,700 | 3,353 | <838> | 24.9%
 | Total | 22,898 | 13,470 | <1,123>, <838> | ç
Chart: 
 | 2089 | 538 | 798 | 328
28.5%
2,089
 54%
Cavity-CM の労務が
SRF の56%を占める
Cavity-CM corresponding
To 565 of SRF
Rev. 151025

## Slide 18: ILC加速器建設に必要な研究所人材 (内訳）
分野 | 項目 | 積分人時 K P-hr | 積分人年 p-yr | 平均 <FTE/yr> | %
1, CFS | 小合計 (9年）： - 土木、建築、設備 - 測量、アライメント | 1,359 787 572 | 800 463 337 | <89> 51 37 | 5.9%
2. Acc SRF | 小合計 (9年）： (1) SRF cavity and CM (2) 高周波電力 (1.3 GHz) (3) 高周波制御 (4) 冷却システム (5) 地域特定機器 | 6,520 3,551 915 1,357 557 140 | 3,835 2,089 538 798 328 82 | <426> ~232 ~60 ~89 ~36 ~9 | 28.5%
3.Acc. etc | 小合計 （9年）： - 磁石 - 電源 - 真空 - モニター、測定機器 - ビームダンプ、コリメータ - 計算機ネットワーク - 高周波電力（1.3 GHz以外） - シミュレーション - 地域特定機器 | 5,321 387 1,411 119 517 211 1,392 68 175 1,041 | 3,130 228 830 70 304 124 819 40 103 612 | <347> ~25 ~92 ~8 ~34 ~14 ~91 ~4 ~11 ~68 | 23.2 %
4. Manage. | (9年） | 3,998 | 2,352 | <261> | 17.5%
5. Install. | （４年） | 5,700 | 3,353 | <838> | 24.9%
 | Total | 22,898 | 13,470 | <1,123>, <838> | ç
Chart: 
 | 2089 | 538 | 798 | 328
28.5%
2,089
 54%
カプラー・エージング (38%)
クライオモジュール技術設計
クライオモジュール試験 (34%)
空洞試験 (9%)
磁石
真空
クライオモジュール・トンネル内コミッショニング
Chart: 
 | 1362 | 268 | 1209 | 325 | 141 | 52 | 190
38%
34%
9%
> 80%
評価例：
空洞表面処理、試験
Rev. 151025

## Slide 19: 空洞・CMの製造および性能試験・プロセス SRF Cavity and CM production and Qualification
素材購入
空洞製造（機械的製造）
表面処理
組み立て
Cav. Test空洞試験, 100 %：空洞性能評価
クライオモジュール(CM) 組立
多連空洞組立
CM Test , 33 + 5 %：CM性能評価
1,855 台
16,024 台 x 1.1

## Slide 20
IPAC14: Courtesy: H. Weise
EXFEL: ILC の1/20のスケールをもつ、超伝導加速器建設 !!
SC Linac (~ 1 km)
欧州自由電子レーザ施設 （建設中）
100 クライオモジュール
800 超伝導加速空洞
超伝導ライナックエネルギー：17.5 GeV
光エネルギー： 0.3 ~ 24 keV

## Slide 21
超伝導空洞単体の
性能試験
(DESY-AMTF)
入力カップラー単体
の性能試験
(LAL-Orsay)
ILCクライオモジュール
を組み立てる機能
(Saclay)
ILCクライオモジュール
の総合試験
(DESY-AMTF)
SRFに関する”Hub-Lab” 機能・設備例： E-XFEL

## Slide 22: 空洞、クライオモジュールの組立・試験作業： E-XFEL と ILC Hub-Lab の比較
 | E-XFEL 実際 | ILC 予想
# Hub | 1 | 3
Production Period | 2.5 年 | 6.5 年
# cavities per hub-lab | 800 | 6600 (16,024 x 1.1 / 3 ) + a
# CM per hug-lab | 100 | 618
CM production / week | 0.8 (1.25, achieved) | 1.9
Cavity test / week | 6.4 ( 8) | 20.3
CM Test/week | 0.8 ( 1) | 0.72* *assuming 38% test
EXFEL-SRF 組み立て作業・性能試験・人材数 （実際）：
SRF空洞・CM性能評価（受け入れ）試験作業・人材数: 56 (DESY) + 26 (Poland)
CM 組み立て作業：人材数：12 (CEA-Saclay) + 34 (Sub-contractor)
カプラーコンディショニング・性能評価・人材数：6 (LAL)

## Slide 23: Cavity-CM 性能試験に必要な研究所人材数
 | E-XFELでの実例 | ILC への外挿 | ILC-TDR estimate
Cavity – CM性能試験 |  |  | 
空洞 | 800 | 16,024 (x 1.1) = 17,626 | 
クライオモジュール （試験率） | 100 | 1,855 (x 0.38) = 704 | 
人材数 (FTE)x 年数 (yr) | 82 x2.5 = 205 p-yr | 205 x (704/100) = 1,441 p-yr | 2089 x 0.5 = 1,045 p-yr
Power Input Coupler Process |  |  | 
カプラー | 800 | 16,024 | XFEL, 自動化を導入L
人材数 (FTE) x 年数 (yr) | 6 x 2.5 = 15 p-yr | 15 x (16,024/800) = 300 | 2089 x0.38 = 794 p-yr
合計人材数(FTE) x 年数 (yr) | 220 | 1,741 p-yrs | 1,839 p-yrs
SRF 性能検証 における主要な研究所人材必要数
、EXFEL 経験数からのスケーリング値と整合

## Slide 24: 報告の内容
ILC加速器建設に必要な人材 （ILC-国際設計チームによる検討）
ILC加速器実現にむけた準備 [KEK ILC アクションプランWG((DG指名）による検討]
  Human Resource and Training Plan at KEK (by KEK-ILC Action Plan WG)
  超伝導加速器技術課題に必要な人材育成
  ナノビーム技術課題に必要な人材育成
  施設技術課題に必要な人材育成

## Slide 25: ILC加速器準備・重点課題・国際連携
分野 | テーマ | 国際連携 | 人材比率 日本：外国
加速器設計 | 詳細設計・パラメータ最適化 | LCC-ILCを中心とした連携 | ~1：2
SRF技術 | 空洞性能への長期的取組 量産製造技術・性能検証試験技術、 ハブ研究所機能 システム性能・安定化（CMでの性能安定化等） (地域間輸送に伴う課題を含む） | TTC: Tesla Technology Collaboration. - KEK-STF, Hub-Lab 機能 - EXFEL construction - LCLS construction. | ~ 2：1
ナノビーム技術 | 極小ビームの実現、安定な運用 ビーム制御技術(DR、RTML、 BDS、 BD など含む) | ATF Collaboration | ~1：1
電子源・ 陽電子源 | 編極電子源 アンジュレーター方式による偏極陽電子源 電子駆動方式によるバックアップの確保 熱分散対策（非常時の安全対策） | 日米が相補的に協力 | ~1：1
ビームダンプ | 安全設計 | SLC, EXFEL, KEK等 の経験 | 日本中心
施設 | モデル（候補地）を仮定した基本計画、 詳細設計、技術設計図面整備、環境調査・整備 | JP-CFSがコア、候補地域連携 | 日本中心
共通技術 | 各種安全（放射線、高圧ガス、ほか） コミュニケーション・ネットワーク | 国際安全基準の調整 ネットワーク国際調整 | 日本中心
事務・管理 | ILC準備活動事務・管理、国際協力、広報 新国際研究所の設立準備 (ILC pre-lab)  | 参加各機関で分担、協力 今後の国際調整による。 | 日本中心

## Slide 26: ILC 加速器準備期間・技術課題
 | 予備準備期間 | 本準備期間 |  |  |  | 人材数
 | 現在 | P1 | P2 | P3 | P4 | (P4年度） 日：外
加速器設計 | 加速器詳細パラメータの固定 | システム・シミュレーション、諸元の確認 |  |  |  | 8+16
超伝導RF | Full-SRF-CM によるビーム加速の達成 | 工業化・量産技術システム実証、性能の安定化 ハブラボ機能実証、国際分担プロセスの確立 |  |  |  | 74+32
ナノビーム | 目標ナノビーム達成 | ナノビームサイズ、安定性の実証 |  |  |  | 21+21
e-, e+ 源 | 編極電子源 陽電子源要素技術実証 | アンジュレーター及び電子駆動・陽電子源の実証 |  |  |  | 6+6
B-Dump, 一般技術 | 概念設計・安全検討 | 安全・技術実証 |  |  |  | 12+12
施設 | 予備調査、基本計画 | 地質地形環境調査、技術設計、仕様書・図面整備 |  |  |  | 17+5
共通支援 | 共通技術支援・安全指針策定 | 共通・研究支援（ネットワーク、放射線安全等） |  |  |  | 14+7
管理運営 | 計画推進 (技術開発・設計)、ILC推進準備室（対外対応） | 予算執行・事務管理、国際協力、広報活動 （ILC pre-lab 国際研究所: この検討に含まず） |  |  |  | 18+10

## Slide 27: 人材準備への基本的な考え方 (1/3)
準備期間を2段階とする：
  一般的な先端加速器・技術開発の範囲で推進される予備準備期間（現在）、
  ILC 準備・特定予算に基づき推進される本準備期間 (4年)
政府による判断が示された時点で、(a) から(b)に移行。
KEKでは、ILC 推進準備室が強化される。 加速器、物理、共通、施設（土木・建築・設備）、事務管理運営を統括する準備体制が整備強化され、Pre-ILC labに移行。
日本国内：中核となる専任メンバーと併任メンバーが協力し、準備を推進。
  科学者(研究者)、技術者、作業者の比率は、大凡 1: 1: 1~2 。 分野により適正比率を調整。
外国からの貢献：専任、併任、協力者として、KEKをベースとして活動するメンバーおよび参加各国（地元）での研究機関をベースとした参画を数値に含む。
外国からの貢献比率を、(全体必要人員数に対し) 20 - 40 % へと段階的に高める。
本建設では外国からの貢献が 50%またはそれ以上を想定。

## Slide 28: 人材準備への基本的な考え方 (2/3)
加速器建設準備では、外国の貢献比率を以下の様に調整する。
  加速器設計(ADI) ：国際的に平等な分担
  超伝導高周波（SRF）ビーム加速:
    20 - 40 % の範囲で、段階的に増強
    欧州ではILCの~1/20の規模を有する欧州XFEL計画、米国では、さらにその~1/3 の規模を有するLCLS-II 計画が進捗し、コンソーシアムを形成する各研究機関で、50 ~100 人規模のスタッフおよび派遣技術者がシステムの組み立て、性能評価試験（品質管理）に取り組んでいる。ILC に求められるシステム技術開発、習熟が進展し、その段階で潜在的な人材が養成されている。
    日本では、このようなシステム技術開発（工業化、中核ラボ機能実証）に、多くの人材養成が必要。
    建設期間には、世界三領域での分担比率が均衡する事を目標とした準備が必要。
  ナノビーム：
    中核施設としてのATF での現状を踏まえ、日本・外国比率を均衡。

## Slide 29: 人材準備への基本的な考え方 (3/3)
施設：日本が中心（アウトソーシング活用）、外国から専門家の協力。
共通技術支援：日本が中心、外国からの専門家の協力。
事務管理（庶務、会計、国際協力、広報など）：全体人材構成の10％をモデル。
  但し、ILC pre-laboratory、ILC Laboratoryの設立準備（作業）を現段階では含めていない。今後、その構想段階で、改めて取り組まれるべき課題。

## Slide 30: ILC加速器・準備期間に必要な人材案 (FTE) 1)
 | 2) | 本準備期間3) |  |  |  | 建設期間4) |  | 付記
 | 現在 | P1 | P2 | P3 | P4 | C1 | C2 | 
ACC:日 : 外 | 42 ≥ 20 | 54 28 | 74 41 | 98 65 | 122 89 | (172) | (530) | 日： 特にSRF量産化技術実証・習熟要5) 欧米： 量産化技術は経験済み潜在力6)
CFS: 日 : 外 | 3 1 | 11 3 | 11 5 | 13 5 | 17 5 | (52) | (53) | 日： 中心的に推進。アウトソーシング活用 外国： 専門的協力
Com: 日 : 外 | 2 1 | 7 3 | 10 4 | 13 6 | 14 7 | (109) | (109) | 日： 中心的に推進。欧米：専門的協力 （建設期における迅速な技術支援増強要）７）
Manag.:日 : 外 | 5 3 | 8 4 | 10 6 | 14 8 | 18 10 | (77) | (230) | 日： 中心的に推進 ILC pre-lab準備の為、国際的検討増強要8)
Sum | ≥ 76 | 118 | 161 | 222 | 282 | (410) | (922) | 
補足説明： ILC準備期間における外国からの人材貢献比率を20 ~ 40% レベルで段階的増強する。そのうえで、政府間協議・合意に基づく本計画・建設での、更なる外国からの貢献増強に備える。(FTE: Full Time Equivalent per year)。 予備期間：現在の取り組み状況（特定の建設を指定しない、一般的先端加速器技術開発での取り組み人数）。 本準備期間：ILC 建設準備の為の予算を伴う本準備期間。他の加速器建設で、すでに培われた潜在的人材数は含まず。 建設期間：TDR に記述されている労務数をFTE で表した人材数。（共通技術から加速器に、実質的に建設貢献。） 日本において、超伝導加速空洞量産（工業化）技術およびハブラボ機能（プロジェクト統括、品質管理・性能評価）の実証のために人材養成を必要とする。 欧米は、ILC本準備期間までに、独自の計画のもち、すでに技術・機能検証が実施されており、新たな人材養成数としては、ここに計上されない。（E-XFEL 計画を通して、DESY, CEA-Saclay などで、それぞれ、50 ~ 100 人の経験を積んだ人材が存在. （補足資料: XFEL における人材・AnnualReport 2014 参照） LCLS 計画を通して、Fermilab, Jlab, SLAC などで、同様な動きとなる。 共通技術支援：本準備期間から建設期での迅速な技術支援増強については、今後の検討課題。 ILC国際研究所の設立準備にむけた、専門的な人材は、今後の検討課題。 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 31: 準備期間の人材の内訳（加速器）
分野 | 項目 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | 積分FTE
全体・計 |  | 合計 =日本 +外国 | 118 = 80 +38 | 161 = 105 +56 | 222 = 138 +84 | 282 = 171 +111 | 783 = 494 +289
加速器計 |  | 合計 =日 ＋外 | 82 = 54 + 28 | 115 = 74 +41 | 163 = 98 +65 | 211 = 122 +89 | 571 = 348 +223
加速器FTE | 統括 | 日本 外国 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 4 8
 | 加速器設計 | 日本 外国 | 3 6 | 4 8 | 6 12 | 8 16 | 21 42
 | 超伝導RF (ML) | 日本 外国 | 38 8 | 50 12 | 62 22 | 74 32 | 224 74
 | ナノビーム (DR,BDS) | 日本 外国 | 6 6 | 9 9 | 15 15 | 21 21 | 51 51
 | e-e+源 | 日本 外国 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 18 18
 | 一般技術等 | 日本 外国 | 3 3 | 6 6 | 9 9 | 12 12 | 30 30

## Slide 32: 準備期間の人材の内訳（施設）
分野 | 項目 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | 積分FTE
合計 (FTE) |  | 合計 =日 ＋外 | 14 = 11 +3 | 16 = 11 +5 | 18 = 13 +5 | 22 = 17 +5 | 70 = 52 +18
内訳 (FTE) | 統括 | 日本 外国 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 4
 | 土木 | 日本 外国 | 2 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 11 4
 | 建築 | 日本 外国 | 2 1 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 11 4
 | 設備・電気 | 日本 外国 | 2 0 | 2 1 | 2 1 | 3 1 | 9 3
 | 設備・機械 | 日本 外国 | 2 0 | 2 1 | 2 1 | 3 1 | 9 3
 | 環境 | 日本 外国 | 2 - | 2 - | 2 - | 2 - | 8 -

## Slide 33: 準備期間の人材の内訳（共通技術支援）
分野 | 項目 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | 積分FTE
合計 (FTE) |  | 合計 =日 ＋外 | 10 = 7 +3 | 14 = 10 +4 | 19 = 13 +6 | 21 = 14 +7 | 64 = 44 +20
内訳 (FTE) | 統括 | 日本 外国 | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 4 -
 | EDMS* | 日本 外国 | 1 1 | 2 1 | 3 2 | 3 2 | 9 6
 | 計算機網 | 日本 外国 | 2 1 | 3 2 | 4 2 | 4 3 | 13 8
 | 放射線安全 | 日本 外国 | 1 1 | 2 1 | 3 2 | 4 2 | 10 6
 | 一般技術 | 日本 外国 | 2 - | 2 - | 2 - | 2 - | 8 -
* Engineering Data Management System

## Slide 34: 準備期間の人材の内訳（管理事務）
分野 | 項目 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | 積分FTE
合計 (FTE) |  | 合計 =日 ＋外 | 12 = 8 +4 | 16 = 10 +6 | 22 =14 +8 | 28 =18 +10 | 78 = 50 +28
内訳 (FTE) | 統括 | 日本 外国 | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 4 -
 | 総務 | 日本 外国 | 2 1 | 3 2 | 4 3 | 5 3 | 14 9
 | 会計 | 日本 外国 | 3 2 | 3 2 | 5 3 | 6 4 | 17 11
 | 国際協力 広報等 | 日本 外国 | 2 1 | 3 2 | 4 2 | 6 3 | 15 8

## Slide 35: ILC 加速器建設における研究所人材構想・全容 (再び） 準備期間 (4年） 〜建設期間（９年）
Stage | 準備期間 |  |  |  | 建設期間 |  |  |  |  |  |  |  |  | 積分
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
準備 | 118 | 161 | 222 | 282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
建設 |  |  |  |  | 410 | 922 | 1208 | 1350 | 1589 | 1480 | 1374 | 1106 | 679 | 10,117
据付 |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 768 | 1140 | 683 | 522 | 3,353
合計 |  |  |  |  | 410 | 922 | 1288 | 1430 | 1669 | 2248 | 2514 | 1789 | 1201 | 13,470
TDRでの国際チームによる検討
TDR後、KEKでの検討
平均: ~ 1,100/年
Chart: 
 | 118 | 161 | 222 | 282
 | 410 | 922 | 1208 | 1350 | 1589 | 1480 | 1374 | 1106 | 679
 | 80 | 80 | 80 | 768 | 1140 | 683 | 522
≥ 25% of 1, 100
1, 100

## Slide 36: まとめ
ILC 研究所は、加速器建設および運転に、~1,000 名規模の人材 （研究、技術、管理部門職員、及び業務委託を含む）を、必要とする （TDR に記述）。
世界各地域の同様の規模を有する素粒子・原子核・加速器研究所が、国際的に連携し、適切なバランスで貢献する事を前提とする。
”準備段階”を、先端加速器技術開発（SRF, nano-beam技術等）における現有の人材を中心としてスタートし、段階的に増強を図る。”建設段階”に必要となる平均的人材 (TDRで見通し）の ~ 25%に相当するコアメンバー（リーダ、研究者、技術者、作業者、事務職のコア）を育成する (KEK検討案）。他計画からの人材の移行、新規若手の採用・育成を組み合わせ、増強を図る 。
加速器建設の為のコアとなる人材を、以下に焦点として、育成を図ることが重要。
  (1) 超伝導高周波加速技術、(2)ナノビーム技術、(3) 施設設計・準備、および
  (4) 新国際研究所の創設準備 （但し、本検討での人数には含まず。計画判断後の課題。）.

## Slide 37: 予備資料

## Slide 38: ILC-TDRにおける主要構成要素： 超伝導高周波空洞による連続加速
Parameters | Value
重心エネルギー | 500 GeV
ピーク・ビーム輝度 | 1.5 x1034 cm-2s-1
ビーム繰り返し数 | 5 Hz
ビームパルス幅 | 0.73 ms
平均電流 | 5.8 mA (in pulse)
平均加速勾配 | 31.5 MV/m +/-20% Q0 = 1E10
9-cell 空洞数 | 16,024 (x 1.1)
クライオモジュール数 | 1,855
クライストロン数 | ~400

## Slide 39: 世界の研究所の人材数（例）
 | KEK (2013) |  | CERN (2013：AR) |  | Fermilab (2014) |  | BNL (??) | 
期限無し・正職員 |  |  |  |  |  |  |  | 
加速器 | 213 | 27.9% | 757 | 30.1% | 437 | 26.1% | 543 | 19.2%
粒子・原子核物理 | 160 | 21.0% | 491 | 19.5% | 357 | 21.3% | 317 | 11.2%
他の科学 | 106 | 13.9% | -- | -- | -- | -- | 656 | 23.1%
共通 | 76 | 10.0% | 910 | 36.2% | 567 | 33.9% | 292 | 10.3%
施設 | 38 | 5.0% |  |  | 154 | 9.2% | 55 | 1.9%
管理・事務 | 169 | 22.2% | 355 | 14.1% | 159 | 9.5% | 971 | 34.3%
人材・全体数 | 762 | 100 % | 2513 | 100 % | 1674 | 100 % | 2834 | 100 %
期間限定・職員数 | (304) |  | (566) |  | (62) |  |  | 
比率: HR B./Total B. | ~ 25 % |  | ~ 53 % |  | ~ 57 % |  | N/A | 

## Slide 40: ILC 計画・年次表（案）
Years | TDR baseline Scenario
 | Pre-preparation for 2yrs (for technical effort continuity) 前段階・先端技術開発の継続（２年）
1-4 | Preparation (4 yrs) ILC 建設への準備段階（4年）
5 - 13 | Construction (9 yrs) 建設（9年）
(10 -) | (start installation) 組み込みの開始
(11 -) | (start preparation for Commissioning and operation (to be studied) 運転経費（加速器要素・試験設備運転等）の段階的立ち上げ (検討要）
14 - | Beam Commissioning start ビームコミッショニングのスタート
15 – | Operation at 250 ~ 500 GeV (550 GeV) 物理実験 @ 250 ~ 500 GeV (550 GeV)
TBD | Toward 500 GeV HL upgrade ルミノシティーアップグレード(500 GeV)
TBD | Toward 1 TeV upgrade エネルギーアップグレード (1 TeV)

## Slide 41: ILC 加速器建設スケジュール
施設関連建設期間、 SCRF関連建設期間
Construction：9 years, Commissioning: 1 year （at 500 GeV）
トンネル土木、組込、据付、コミッショニング
加速器機器の製造、試験、組込・据付

## Slide 42: LCC-ILC-Acc. 国際協力・組織構成
LCC-ILC Director: M. Harrison, Deputies: N. Walker and H. Hayano *KEK LC Project Office Head: A. Yamamoto |  |  |  |  | 
Sub-Group | Global Leader Deputy/Contact p. | KEK-Leader* Deputy | Sub-Group | Global Leader Deputy/Contact P. | KEK-Leader* Deputy
ADI | N. Walker (DESY) K. Yokoya(KEK) | K. Yokoya | SRF | H. Hayano (KEK) C. Ginsburg (Fermi), E. Montesinos (CERN) | H. Hayano Y. Yamamoto
Sources (e-, e+) | W. Gai (ANL) M. Kuriki (Hiroshima U.) | T. Omori | RF | S. Michizono (KEK) TBD (AMs , EU) | S. Michizono T. Matsumoto
Damping Ring | D. Rubin (Cornell) N. Terunuma(KEK) | N. Terunuma | Cryogenics (incl. HP gas) | H. Nakai: KEK T. Peterson (Fermi), D. Delikaris (CERN) | H. Nakai Cryog. Center
RTML | S. Kuroda (KEK) A. Latina (CERN) | S. Kuroda | CFS | V. Kuchler (Fermi) M. Miyahara (KEK), J. Osborne (CERN), | M. Miyahara T. Sanuki
Main Linac | N. Solyak (Fermi) K. Kubo (KEK) | K. Kubo | Rad. Safety | T. Sanami (KEK) TBD (AMs) S. Roesler (TBD, CERN) | T. Sanami T. Sanuki
BDS | G. White (SLAC), R. Tomas (Cern) T. Okugi(KEK) | T. Okugi | Elect. Support (PS etc.) | TBD | TBD
MDI | K. Buesser (DESY) T. Tauchi (KEK) | T. Tauchi | Mechanical S. (Vac. & others) | TBD | TBD
 |  |  | Dom. Program, Hub Lab. Funct. | TBD | H. Hayano T. Saeki

## Slide 43: ILC TDR 労務量・内訳 (人・時) ILC-Asia-Tagged, and based on [TDR Labor Classfication-140307-via Gerry.xlsx]
 | Leaders | Scientists | Engineers | Engineer (Lab/Cont) | Tech./Workers/PD | T/W/PD (Lab/Cont) | Total Lab | Total Contract/Collab. | Total (L+C) [Unit: hrs]
(L+C)Dumps & Collimators | 16,189 | 0 | 64,829 | 70/30 % | 129,582 | 30/70 % | 100,444 | 110,156 | 210,600
Other High Level RF | 7,708 | 0 | 35,883 | 70/30 % | 24,100 | 30/70 % | 40,056 | 27,635 | 67,691
Area Specific Systems | 108,697 | 359,405 | 361,805 | 70/30 % | 350,733 | 30/70 % | 826,585 | 354,055 | 1,180,640
Vacuum System | 13,721 | 0 | 33,213 | 70/30 % | 72,492 | 30/70 % | 58,718 | 60,708 | 119,426
Magnets | 17,655 | 0 | 99,372 | 70/30 % | 270,072 | 30/70 % | 168,237 | 218,862 | 387,099
Magnet Power Supplies | 0 | 0 | 92,218 | 70/30 % | 1,318,462 | 30/70 % | 460,091 | 950,589 | 1,410,680
Integr. Controls & LLRF | 81,423 | 0 | 854,972 | 70/30 % | 420,694 | 30/70 % | 806,112 | 550,977 | 1,357,089
Installation | 285,000 | 0 | 570,000 | 50/50 % | 4,845,000 | 10/90 % | 1,054,500 | 4,645,500 | 5,700,000
Instrumentation | 0 | 172,205 | 172,207 | 70/30 % | 172,211 | 30/70 % | 344,413 | 172,210 | 516,623
Manage. & Administration | 2,231,528 | 500,776 | 421,706 | --- | 844,388 | --- | 3,998,398 | --- | 3,998,398
Computing Infrastructure | 103,000 | 321,000 | 646,000 | 70/30 % | 322,000 | 30/70 % | 972,800 | 419,200 | 1,392,000
Simulation and Operations | 0 | 175,000 | 0 | --- | 0 | --- | 175,000 |  | 175,000
Cryogenics | 35,579 | 71,162 | 284,660 | 70/30 % | 166,051 | 30/70 % | 355,818 | 201,634 | 557,452
SRF: L-band Cryomodules | 327,881 | 193,284 | 697,146 | 60/40 % | 2,332,780 | 20/80 % | 1,406,009 | 2,135082 | 3,551,091
L-band High Level RF | 133,672 | 0 | 467,544 | 70/30 % | 313,544 | 30/70 % | 555,016 | 359,744 | 914,760
Conventional Facilities | 0 | 0 | 1,359,338 | 30/70 % | 0 | -- | 407,801 | 951,537 | 1,359,338
SUM | (L)3,362,053 | (L) 1,792,832 | 6,160,893 | (L) 3,585,175/ (C) 2575,718 | 11,582,109 | (L) 2,272,355/ (C) 9,309,754 | 11,729,998 | 11,157,889 | 22,897,887
Ratio | 14.6 % | 7.8 % | 26.9 % |  | 50.6 % |  | (51 %) | (49 %) | 100 %

## Slide 44: ILC 建設時の労務量・内訳1 (建設期間9年, 1700 時間／年、（その内）搬入据付期間~4年, 1,700時間／年)
 | リーダ | 研究者 | 技術者 | 作業者, PD | Lab/Cont合計 | Lab/Cont 比率 | 総合計
建設定常労務 (千人・時） | 3,077 | 1,793 | (L) 3,300 (C) 2,290 | (L) 1,787 (C) 4,950 | (L) 9,957 (C) 7,240 | 0.58 0.42 | 17,198
FTE (人・年） | 1,610 | 1,055 | 3,289 | 3,963 |  |  | 9,917
搬入据付労務 (千人・時） | 285 | 0 | (L) 285 (C) 285 | (L) 485 (C) 4,360 | (L) 1,055 (C) 4,645 | 0.18 0.82 | 5,700
FTE (人・年） | 168 | 0 | 335 | 2,850 |  |  | 3,353
総合労務量 (千人・時） | 3,362 | 1.793 | (L) 3,585 (C) 2,575 | (L) 2,272 (C) 9,311 | (L) 11,012 (C) 11,886 | 0.48 0.52 | 22,898
FTE (人・年） | 1,978 | 1,055 | 3,624 | 6,813 |  |  | 13,270

## Slide 45: EXFEL人員数（参考：2014 年次報告より）
In 2014

## Slide 46: 超伝導加速空洞、クライオモジュールなどの製造
全国際市場にハブラボから対応する。
市場は地域制約を持たない。
地域
ハブラボ:
E, & …
Regional Hub-Lab:
A
Regional Hub-Lab:
B
Regional Hub-Lab:
D
World-wide
Industry responsible to
‘図面仕様
(性能仕様ではない）
ILC ホストラボ
地域ハラボが、
性能に責任をもつ
技術調整機能
: Technical
coordination link
: Procurement link
・市場は世界共通
・企業は製造責任
・研究所が性能責任

## Slide 47: 空洞とクライオモジュール製造と性能評価フロー
Step hosted | Industry | Industry/Laboratory | Hub-laboratory | ILC Host-laboratory
Regional constraint | no | yes or no | yes | yes
Sub-comp/material - Production/Procurement | Nb, Ti, specific comp. … |  | Procurement | 
9-cell Cavity - Manufacturing | 9-cell-cavity, Process, He-Jacketing |  | Procurement | 
9-cell Cavity - Performance Test |  |  | Cold, gradient test | 
Cryomodule component - Manufacturing | V. vessel, cold-mass ... |  | Procurement | 
Cryomodule/Cavity - Assembly |  | Cav-string/ CM-assembly |  | 
SCRF Cryomodule - Performance Test |  |  | Cold, gradient test | 
Accelerator integration, Commissioning |  |  |  | Accelerator sys. Integ.

## Slide 48: KEK-STF2：超伝導ビーム加速の実証、応用
CM1
Beam Dump
SC RF-Gun
CM2a+2b
■ Objective
•High Gradient (31.5 MV/m)
＝＞Demonstration of full cryomodule
・Pulse and CW operation (for effective R&D
・Better efficiency power sources
・SCRF electron gun
・Training for next generation s
CM0
BC
CM3a +3b,
Electron Gun
Full Cryomodules
Undulators
Detector
Plan:
Multiple CM for system study
In-house Cavity to be installed
in cooperation with industry
Wide range application including
Photon Science
Gradient achieved at KEK-STF: > ~ 35 MV/m
Progress: > 90 %

## Slide 49
KEK-STF における民間との協力・技術開発施設
Cantilever
Vertical-EP
“Hub-Lab” モデル施設・
・ クリーンルーム
・ He 冷却システム
・ 表面処理（電解研磨）
・ 空洞性能試験設備（４連）
・ クライオモジュール組み立て設備
・ クライオモジュール試験設備
取り組むべき技術課題：
・SRF 空洞の性能向上
・量産化技術実証
・CM の性能向上、安定化
(地域間移動への課題）
・冷却-Q バランス最適化

## Slide 50: KEK-ATF2: ナノビーム試験施設
Modeling of ILC - BDS
  Same Optics:
  Int’l Collab.
~25 Lab. , > 100 Collaborators
Goal: FF Beam Size: 37 nm
  (corresponding to 5.9 nm at ILC

## Slide 51
ATF2：ナノビーム技術進展
Beam Size 44 nm observed,
(Goal : 37 nm
corresponding to 6 nm at ILC)
IPAC2014, K. Kubo
ICHEp2014, S. Kuroda

## Slide 52: 先端加速器技術開発に果たしている KEK-STF, ATF の役割・意義・実績
 | STF | ATF
国際連携 Int’l community | Tesla Technology Collab. | ATF Collaboration Unique facility, worldwide
参加国 Participating countries | Germany, Italia, Swiss, France, USA, China, Korea, India, Japan, etc. .. | Swiss, Germany, France, UK, Italia, Spain, Russia, USA, China, India, Korea, Japan, etc.,
国際協力機関数 Numbers of institutions, | ~13 | ~ 25
参加メンバー数 Number of collaborators | ~50 | 55
主な成果 Major progress | S1-Global: Int’l CM test, Quantum beam, In-house Cavity Fabrication New diagnostics | Ultra low emittance beam, Nano-beam test reaching 44 nm.,
博士号取得者数 PhDs awarded | 5 | 52
修士号取得者数 Master deg. Awarded | 5 | 18